## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市技术市场服务
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术发展战略研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 2020年全年天津市技术合同成交额突破900亿，成果转化水平有较大提高，办事效率明显提升。 |  |  | 完成11次区县调研及4场技术合同政策培训，优化了技术合同登记流程，技术合同登记时间从30天变为6天，2020年全年天津市技术合同成交额突破900亿，成果转化水平有较大提高。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 组织年度技术市场工作会 | 1场 | 1场 |  | 10 | 10
|  |  | 区县调研 | 11次 | 11次 |  | 5 | 5
|  |  | 组织技术合同政策培训 | 4场 | 4场 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 技术市场服务工作合规率 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 技术市场服务工作质量 | 制定了2020年技术合同规则1本 | 制定了2020年技术合同规则1本 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 缩短登记时间 | 工作日从30天变为6天 | 工作日从30天变为6天 |  | 5 | 5
|  |  | 提高登记效率 | 落实“一制三化” | 落实“一制三化” |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 经费成本 | 会议经费、差旅费、培训费支出减少30%。 | 会议经费、差旅费、培训费支出减少30%。 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 成果转化 | 科技成果转化明显提升。 | 通过区县调研及政策培训，优化了技术合同登记流程，提升了登记效率，科技成果转化水平明显提升，2020年全年技术合同成交额达到922.63亿元，全部达成预期指标。 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务态度、质量 | 提升服务对象满意度大于90%。 | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 康苏媛 |  | 高级工程师 |  |  | 天津市科学技术发展战略研究院产业创新研究部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日