## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 国家科技统计数据中心的信息化建设项目（2024年资金）
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术发展战略研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成中国科技指标数据库、国家科技统计在线调查平台、中国科技统计网模块建设和国产化适配，提升国家科技统计数据中心信息化建设水平，保障数据安全。 |  |  | 已全部完成年初目标，具体完成情况如下：完成中国科技指标数据库系统升级改造和国产化适配工作，整理历史数据；完成国家科技统计在线调查平台系统整体国产化改造，增加人工智能识别课题活动类型相关算法，完成数据隔离系统开发与部署；完成中国科技统计网国产化适配工作。系统可以满足用户相关性能需求，提升国家科技统计数据中心信息化建设水平，保障相关统计数据安全。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 160.23 | 160.23 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 160.23 | 160.23 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统模块开发数量 | ≥4项 | 4项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 软件测评达标率 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤160.23万元 | 160.23万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成科技统计调查单位数量 | ≥5000家 | 5000家 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用方满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 10000%